**Procjena trajanja i napora za projekt "Digitalna platforma za vladu HNŽ"**

1. **Pokretanje projekta** (10 dana: 11.02.2024 - 20.02.2024)
   * Procjena resursa (3 dana: 11.02.2024 - 13.02.2024)
   * Istraživanje tržišta (7 dana: 14.02.2024 - 20.02.2024)
2. **Studija izvedivosti** (14 dana: 02.03.2024 - 15.03.2024)
   * Plan projekta (5 dana: 02.03.2024 - 06.03.2024)
   * Analiza izvedivosti (9 dana: 07.03.2024 - 15.03.2024)
3. **Analiza** (20 dana: 30.03.2024 - 18.04.2024)
   * Intervjuiranje (5 dana: 30.03.2024 - 03.04.2024)
   * Analiza zahtjeva (5 dana: 04.04.2024 - 08.04.2024)
   * Dijagram toka podataka (4 dana: 09.04.2024 - 12.04.2024)
   * Funkcionalna dekompozicija (3 dana: 13.04.2024 - 15.04.2024)
   * Revizija projekta (3 dana: 16.04.2024 - 18.04.2024)
4. **Dizajn** (30 dana: 09.05.2024 - 07.06.2024)
   * Specifikacija zahtjeva (5 dana: 09.05.2024 - 13.05.2024)
   * Konceptualni model podataka (7 dana: 14.05.2024 - 20.05.2024)
   * Logički model podataka (6 dana: 21.05.2024 - 26.05.2024)
   * Objektni model (6 dana: 27.05.2024 - 01.06.2024)
   * Model arhitekture (6 dana: 02.06.2024 - 07.06.2024)
5. **Izrada projekta** (45 dana: 08.07.2024 - 21.08.2024)
6. **Implementacija i testiranje** (20 dana: 22.08.2024 - 10.09.2024)
7. **Održavanje** (10 dana: 11.09.2024 - 20.09.2024)

**Ukupno trajanje projekta: 223 dana**

**Procjena napora**

**Pokretanje projekta**

* **Procjena resursa:** 3 dana \* 1 stručnjak = 3 čovjek-dana
* **Istraživanje tržišta:** 7 dana \* 1 stručnjak = 7 čovjek-dana

**Studija izvedivosti**

* **Plan projekta:** 5 dana \* 2 stručnjaka = 10 čovjek-dana
* **Analiza izvedivosti:** 9 dana \* 2 stručnjaka = 18 čovjek-dana

**Analiza**

* **Intervjuiranje:** 5 dana \* 2 stručnjaka = 10 čovjek-dana
* **Analiza zahtjeva:** 5 dana \* 3 stručnjaka = 15 čovjek-dana
* **Dijagram toka podataka:** 4 dana \* 2 stručnjaka = 8 čovjek-dana
* **Funkcionalna dekompozicija:** 3 dana \* 2 stručnjaka = 6 čovjek-dana
* **Revizija projekta:** 3 dana \* 3 stručnjaka = 9 čovjek-dana

**Dizajn**

* **Specifikacija zahtjeva:** 5 dana \* 3 stručnjaka = 15 čovjek-dana
* **Konceptualni model podataka:** 7 dana \* 2 stručnjaka = 14 čovjek-dana
* **Logički model podataka:** 6 dana \* 2 stručnjaka = 12 čovjek-dana
* **Objektni model:** 6 dana \* 2 stručnjaka = 12 čovjek-dana
* **Model arhitekture:** 6 dana \* 2 stručnjaka = 12 čovjek-dana
* **Dizajn:** 30 dana \* 1 stručnjak = 30 čovjek-dana

**Izrada projekta**

* **Izrada projekta:** 45 dana \* 4 stručnjaka = 180 čovjek-dana

**Implementacija i testiranje**

* **Implementacija i testiranje:** 20 dana \* 3 stručnjaka = 60 čovjek-dana

**Održavanje**

* **Održavanje:** 10 dana \* 2 stručnjaka = 20 čovjek-dana

**Ukupni napor: 539 čovjek-dana**

Ova procjena uključuje sve faze projekta i potrebne resurse kako bi se osigurala uspješna realizacija digitalne platforme za vladu Hercegovačko-neretvanske županije.